## Sheet1
|  | 行 程 | 宿 泊
1998-07-20 | 月 | 成田空港集合(9:30) 成田空港発(12:55 PK853) → 北京 → イスラマバード(20:15) | イスラマバードマルガラホテル
1998-07-21 | 火 | イスラマバード | イスラマバード ホテル
1998-07-22 | 水 | イスラマバード（9:40 PK451) → スカルド(10:40) If no Flight, チラス経由スカルド | スカルドorチーラス ホテル
1998-07-23 | 木 | スカルド | スカルド ホテル
1998-07-24 | 金 | スカルド 資材調達・準備 | スカルド ホテル
1998-07-25 | 土 | スカルド……サトパラ(3800m) ----デオサイ高原(4000m) ……スカルド | スカルド ホテル
1998-07-26 | 日 | スカルド…シガール(遺跡見学） …ハイダラバード（植林調査と定点撮影）…バハー（植林調査と定点撮影） | バハーテント
1998-07-27 | 月 | バハー村民と対話，視察 | バハーテント
1998-07-28 | 火 | プールの位置検討，住民への説明 ｜ バハー…トングノール（植林調査と定点撮影） | バハーテント
1998-07-29 | 水 | 菊・勝 プール工事開始 ｜ 水・宮 トングノール…チョンゴ（学校建設確認） | バハー&チョンゴ テント
1998-07-30 | 木 | 菊・勝 プール工事 ｜ 水・宮 チョンゴ 夏村(女性調査） | バハー&チョンゴ テント
1998-07-31 | 金 | 菊・勝 プール工事 ｜ 水・宮 チョンゴ 夏村(女性調査） | バハー&チョンゴ テント
1998-08-01 | 土 | 森合流・菊・勝 タンクへの配管工事 ｜ 水・宮 チョンゴ 夏村(女性調査） | バハー&チョンゴ テント
1998-08-02 | 日 | 森・菊・勝 タンクへの配管，タンク制作 ｜ 水・宮 チョンゴ…バハー | バハー テント
1998-08-03 | 月 | 森・菊・勝 水質検査など ｜ 水・宮 チョンゴ 夏村(女性調査） | バハーテント
1998-08-04 | 火 | 点検・資材整理 バハー…スカルド | スカルド ホテル
1998-08-05 | 水 | スカルド(11:30 PK452) → イスラマバード If no flight, then スカルド…チーラス | チーラスorイスラマバード ホテル
1998-08-06 | 木 | イスラマバード チーラス…イスラマバード | イスラマバードマルガラホテル
1998-08-07 | 金 | イスラマバード 観光（イスラム寺院・ガンダーラ仏教遺跡等） | イスラマバードマルガラホテル
1998-08-08 | 土 | イスラマバード 観光（市内・バザール・休養） | イスラマバードマルガラホテル
1998-08-09 | 日 | イスラマバード( PK852) → 北京 → 成田空港（23:00?） 解散 | 自宅または成田ホテル
| 注意 | ・森さんと合流できれば，浄化槽（プール）と取水タンク，合流が遅ければプールだけ
・プール施工にはポータ１０名くらい，タンクへの配管工事では5名程度
・勝山は，暇なときは，ムラの地図や地形を写真などを含めて整備する，
・できるだけ時間をとって，村の様子を観察し，交流する
．女性隊のポータはガイドを含めて２名，コックは男性隊と女性隊に別れる期間（７月２８日から８月３日）を配慮して予約
・ヤッケや軽いジャンパや雨具を用意，結構寒いとのこと（森さんのはなし）